## Planning initial
RÉSIDENCE LES HORTENSIAS — 24 logements collectifs
12 rue des Glycines, Maisons-Alfort (94) — MOA Val-de-Bièvre Habitat — MOE Daubresse Architectes
PLANNING INITIAL — version contractuelle (notifié le 15.09.2025)
Marché | 1 850 000 € HT — TCE |  |  | Démarrage | Lun. 8 sept. 2025 (S37)
Délai contractuel | 62 semaines — 14 mois |  |  | Livraison contractuelle | Ven. 13 nov. 2026 (S46)
Pénalité journalière | 1/1000ᵉ = 1 850 €/j calendaire |  |  | Avancement actuel | Semaine S19 2026 — mois 8/14
AVANCEMENT |  |  | ALÉAS SUBIS |  | MARGE CRITIQUE |  | PÉNALITÉ
55% • S19/S46 |  |  | 7 — 23j absorbés |  | 0 jour ⚠ |  | 1 850 €/j
Légende : |  | Gros œuvre |  | Enveloppe |  | Second œuvre |  | Finitions |  | Livraison |  | Aléa survenu
[9 empty] | 2025 | [15 empty] | 2026 | [17 empty] | → AUJ.
N° | Lot | Tâche | Début | Fin | Durée (j) | Dépend. | Marge | Critique | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46
▸ GROS ŒUVRE
1 | Installation | Installation de chantier | S37 | S37 | 5 | — | 5 | —
2 | Terrassement | Terrassement + VRD | S38 | S40 | 15 | Install. | 3 | —
3 | Fondations | Fondations + dallage | S41 | S44 | 20 | Terr. | 3 | —
4 | Élévation | Élévation R-1 (parking) | S45 | S48 | 20 | Fond. | 3 | —
5 | Élévation | Élévation RDC | S49 | S52 | 20 | R-1 | 3 | —
6 | Élévation | Élévation R+1 à R+2 | S01 | S03 | 15 | RDC | 3 | —
7 | Élévation | Élévation R+3 à R+4 | S04 | S06 | 15 | R+2 | 3 | —
8 | Charpente | Charpente + couverture toiture | S07 | S08 | 10 | R+4 | 5 | —
▸ ENVELOPPE
9 | Façade | Façade enduit + ITE | S09 | S15 | 35 | Charp. | 5 | —
10 | Étanchéité | Étanchéité terrasse Bât. A | S18 | S20 | 15 | Façade | 0 ⚠ | OUI
11 | Menuis. ext. | Pose menuiseries alu Schüco | S21 | S23 | 15 | Étanch. | 0 ⚠ | OUI
▸ SECOND ŒUVRE
12 | Cloisons | Cloisons zones A-B-C-D | S24 | S28 | 25 | Menuis. | 2 | —
13 | Électricité | Élec. courants forts/faibles | S28 | S33 | 30 | Clois. | 3 | —
14 | Plomberie | Plomberie + chauffage | S28 | S33 | 30 | Clois. | 3 | —
15 | Plâtrerie | Enduits + bandes + plafonds | S33 | S37 | 20 | Élec/Plomb | 4 | —
16 | Peinture | Peinture murs + plafonds | S37 | S40 | 15 | Plâtr. | 5 | —
▸ FINITIONS
17 | Sols | Sols souples + carrelage SDB | S40 | S43 | 15 | Peint. | 4 | —
18 | Équipements | Pose appareillage + faïence | S43 | S44 | 5 | Sols | 3 | —
19 | OPR | Pré-OPR + OPR + réserves | S44 | S45 | 10 | Équip. | 2 | —
20 | OPR | Levée des réserves | S45 | S46 | 5 | OPR | 0 ⚠ | —
▸ LIVRAISON
21 | Livraison | LIVRAISON — vendredi 13.11.2026 | S46 | S46 | 1 | Lev. rés. | 0 ⚠ | —
Note : le chemin critique traverse étanchéité terrasse Bât. A → menuiseries → OPR (cellules à contour rouge). Aléa intempérie S19 hachuré sur étanchéité. Marge épuisée — voir feuilles « Note d'impact » et « Chiffrage rattrapage » pour les scénarios.
Note on W20: ALÉA #1 — Sinistre / Vol (11.12.2025) Sinistre vol 11.12.2025 — 2j arrêt absorbés. Perforateurs Hilti + échafaudage. Déclaration MAAF en cours.
Note on AB21: ALÉA #2 — Absence personnel (14.01.2026) Absence chef d'équipe gros œuvre 14.01.2026 — 5j. Réorganisation interne, pas d'impact délai.
Note on AE22: ALÉA #3 — Retard livraison (04.02.2026) Retard béton Lafarge 04.02.2026 — 1j. Panne centrale Athis-Mons. Absorbé sur marge.
Note on AI25: ALÉA #4 — OS MOA (03.03.2026) OS MOA rampe PMR 03.03.2026 — 3j. Avenant n°1 signé 8 900 € HT.
Note on AM25: ALÉA #5 — Co-activité bloquée (31.03.2026) Co-activité bloquée 31.03.2026 — 2j. Échafaudage / bardage. Résolu par séquençage par zone.
Note on AR26: ALÉA #7 — Retard livraison (06.05.2026) Retard menuiseries Schüco 06.05.2026 — 6j. Date contractuelle 25.05 décalée au 02.06. Scénario B en cours.

## Planning recalé scén. B
RÉSIDENCE LES HORTENSIAS — 24 logements collectifs
12 rue des Glycines, Maisons-Alfort (94) — MOA Val-de-Bièvre Habitat — MOE Daubresse Architectes
PLANNING RECALÉ — Scénario B (rattrapage samedis + anticipation cloisons B-C)
Marché | 1 850 000 € HT — TCE |  |  | Démarrage | Lun. 8 sept. 2025 (S37)
Délai contractuel | 62 semaines — 14 mois |  |  | Livraison contractuelle | Ven. 13 nov. 2026 (S46)
Pénalité journalière | 1/1000ᵉ = 1 850 €/j calendaire |  |  | Avancement actuel | Semaine S19 2026 — mois 8/14
AVANCEMENT |  |  | ALÉAS GÉRÉS |  | SURCOÛT B |  | DÉLAI
55% • S19/S46 |  |  | 7 — 23j absorbés |  | 12 800 € HT |  | PRÉSERVÉ ✓
Légende : |  | Gros œuvre |  | Enveloppe |  | Second œuvre |  | Finitions |  | Livraison |  | Rattrapage / Anticipation
[9 empty] | 2025 | [15 empty] | 2026 | [17 empty] | → AUJ.
N° | Lot | Tâche | Début | Fin | Durée (j) | Dépend. | Marge | État | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46
▸ GROS ŒUVRE
1 | Installation | Installation de chantier | S37 | S37 | 5 | — | 5 | OK
2 | Terrassement | Terrassement + VRD | S38 | S40 | 15 | Install. | 3 | OK
3 | Fondations | Fondations + dallage | S41 | S44 | 20 | Terr. | 3 | OK
4 | Élévation | Élévation R-1 (parking) | S45 | S48 | 20 | Fond. | 3 | OK
5 | Élévation | Élévation RDC | S49 | S52 | 20 | R-1 | 3 | OK
6 | Élévation | Élévation R+1 à R+2 | S01 | S03 | 15 | RDC | 3 | OK
7 | Élévation | Élévation R+3 à R+4 | S04 | S06 | 15 | R+2 | 3 | OK
8 | Charpente | Charpente + couverture toiture | S07 | S08 | 10 | R+4 | 5 | OK
▸ ENVELOPPE
9 | Façade | Façade enduit + ITE | S09 | S15 | 35 | Charp. | 5 | OK
10 | Étanchéité | Étanchéité terrasse + 3 samedis | S18 | S20 | 19 | Façade | 0 ⚠ | RATTRAPAGE
11 | Menuis. ext. | Pose menuiseries + 2 samedis | S21 | S23 | 17 | Étanch. | 0 ⚠ | RATTRAPAGE
▸ SECOND ŒUVRE
12 | Cloisons | Cloisons zones B-C (anticipées) | S22 | S24 | 15 | Étanch. part. | 0 ⚠ | ANTICIPÉ
13 | Cloisons | Cloisons zones A-D | S25 | S28 | 20 | Menuis. | 2 | OK
14 | Électricité | Élec. courants (équipe renfort) | S26 | S31 | 30 | Clois. B-C | 3 | RENFORT
15 | Plomberie | Plomberie + chauffage | S26 | S31 | 30 | Clois. B-C | 3 | RENFORT
16 | Plâtrerie | Enduits + bandes + plafonds | S31 | S35 | 20 | Élec/Plomb | 4 | OK
17 | Peinture | Peinture murs + plafonds | S35 | S38 | 15 | Plâtr. | 5 | OK
▸ FINITIONS
18 | Sols | Sols souples + carrelage SDB | S38 | S41 | 15 | Peint. | 4 | OK
19 | Équipements | Pose appareillage + faïence | S41 | S42 | 5 | Sols | 3 | OK
20 | OPR | Pré-OPR + OPR + réserves | S42 | S44 | 10 | Équip. | 2 | OK
21 | OPR | Levée des réserves | S44 | S46 | 10 | OPR | 0 ⚠ | OK
▸ LIVRAISON
22 | Livraison | LIVRAISON — vendredi 13.11.2026 | S46 | S46 | 1 | Lev. rés. | 0 ⚠ | OK
Note : Scénario B retenu — délai contractuel préservé via samedis travaillés (étanchéité + menuiseries) et anticipation des cloisons B-C dès fin d'étanchéité partielle. Surcoût total 12 800 € HT — voir feuille « Chiffrage rattrapage ».

## Note d'impact CCAG
NOTE D'IMPACT — CCAG-Travaux art. 19
À utiliser uniquement si scénario A (glissement) retenu — prête à signer
DESTINATAIRE | Val-de-Bièvre Habitat — Direction Maîtrise d'Ouvrage
À L'ATTENTION DE | M. le Directeur des Opérations
COPIE | Cabinet Daubresse Architectes — M. Daubresse
OBJET | Demande de prolongation de délai — CCAG-Travaux art. 19
RÉFÉRENCE MARCHÉ | MA-2025-HORT-TCE / Notification 15.09.2025
DATE | Vendredi 15 mai 2026
1. Fait générateur
Deux aléas distincts impactent l'enchaînement étanchéité → menuiseries extérieures :
▸ Intempéries Météo-France classement « précipitations exceptionnelles » du lundi 4 au jeudi 7 mai 2026 — 4 jours d'arrêt étanchéité (relevé pluviométrique annexé)
▸ Retard livraison fournisseur menuiseries aluminium Schüco confirmé par mail du 6 mai 2026 — décalage 6 jours sur date contractuelle initiale du 25 mai
2. Nature et conséquences sur le délai
L'étanchéité partielle terrasse Bât. A étant sur le chemin critique, l'arrêt 4 jours a consommé la totalité de la marge disponible (0 jour résiduel). Le retard menuiseries cumulé porte le glissement à 6 jours ouvrés sur la date de livraison contractuelle.
Date contractuelle initiale | Vendredi 13 novembre 2026
Date sollicitée (scénario A) | Lundi 23 novembre 2026
Prolongation demandée | 6 jours ouvrés (10 jours calendaires)
3. Demande motivée
Conformément à l'article 19 du CCAG-Travaux 2021, l'entreprise sollicite la prolongation du délai d'exécution de 10 jours calendaires, motivée par la conjonction d'un aléa climatique exceptionnel et d'une défaillance fournisseur non imputable à l'entreprise (justificatifs annexés). Une réponse écrite est sollicitée sous 15 jours, conformément à l'article 19.2.2.
Pièces jointes : relevé Météo-France semaine 19 — mail Schüco du 06.05.2026 — extrait planning recalé scénario A.

## Chiffrage rattrapage
CHIFFRAGE — Scénario B (rattrapage)
Détail du surcoût pour préservation du délai contractuel
Poste | Quantité | Unité | PU HT (€) | Montant HT (€)
ÉTANCHÉITÉ — 3 samedis travaillés
Heures majorées 50% (équipe 2 ouvriers × 10h × 3 samedis) | 60 | h | 50 | 3000
Location nacelle forfait samedi | 3 | j | 400 | 1200
Sous-total |  |  |  | 4200
MENUISERIES — 2 samedis travaillés
Heures majorées 50% (équipe 2 poseurs × 10h × 2 samedis) | 40 | h | 60 | 2400
Forfait pose alu Schüco samedi (encadrement) | 2 | j | 600 | 1200
Sous-total |  |  |  | 3600
CLOISONS B-C — Anticipation par équipe renfort
Plaquistes intérim — 8 jours × 2 ouvriers | 16 | j | 280 | 4480
Petites fournitures complémentaires | 1 | forfait | 320 | 320
Encadrement chef d'équipe — 8 demi-journées | 4 | j | 50 | 200
Sous-total |  |  |  | 5000
TOTAL HT |  |  |  | 12800
TVA 20% |  |  |  | 2560
TOTAL TTC |  |  |  | 15360
% du marché HT (1 850 000 €) |  |  |  | 0.6919%
COMPARAISON ÉCONOMIQUE — Scénario A (glissement) vs Scénario B (rattrapage)
Scénario A — Risque pénalité (10 j × 1 850 €/j) |  |  |  | 18500
Scénario B — Surcoût certain rattrapage |  |  |  | 12800
Gain économique potentiel scénario B |  |  |  | 5700
À cette analyse économique pure s'ajoute la valeur de préservation de la relation MOA et la sécurisation contractuelle (pas d'exposition au risque de refus de prolongation CCAG art. 19).

## Journal des aléas
JOURNAL DES ALÉAS — chantier Hortensias
Historique chronologique des 7 aléas survenus depuis le démarrage du chantier (15.09.2025)
N° | Date | Sem. | Type d'aléa | Description | Durée (j) | Impact délai (j) | Surcoût (€ HT) | Scénario / traitement | Statut MOA | Pièce justif.
1 | 11.12.2025 | S50/25 | Sinistre / Vol | Vol perforateurs Hilti + échafaudage léger sur chantier (week-end) | 2 | 0 | 4200 | Absorbé sur marge gros œuvre + remplacement matériel + sécurisation périmétrique | Déclaration assurance MAAF en cours — dossier 2025-VD-04421 | PV gendarmerie 12.12.25
2 | 14.01.2026 | S03/26 | Absence personnel | Chef d'équipe gros œuvre arrêt maladie longue durée (5 j ouvrés) | 5 | 0 | 1800 | Réorganisation interne + chef adjoint promu + 8 h sup encadrement | Non concerné — résolu en interne | —
3 | 04.02.2026 | S06/26 | Retard livraison | Retard livraison béton Lafarge (panne centrale Athis-Mons) | 1 | 0 | 600 | Absorbé sur marge fondations + recalage équipe sur tâche complémentaire | Non concerné — mail fournisseur archivé | Mail Lafarge 04.02.26
4 | 03.03.2026 | S10/26 | OS MOA | OS additionnel : rampe PMR parking sous-sol (modification programme) | 3 | 0 | 8900 | Anticipation tâche compatible + équipe maçon supplémentaire 3 j | Avenant n°1 signé 14.03.2026 — facturé 8 900 € HT | Avenant 1 + plan modif.
5 | 31.03.2026 | S14/26 | Co-activité bloquée | Échafaudage façade rend accès bardage simultané impossible | 2 | 0 | 0 | Séquençage par zone : façade Nord puis Sud — pas de surcoût | Non concerné — résolu en interne | —
6 | 04.05.2026 | S19/26 | Intempérie | Précipitations exceptionnelles Météo-France — étanchéité bloquée 4 j | 4 | 0 | 4200 | Scénario B : 3 samedis travaillés (heures majorées 50%) | Note CCAG art. 19 en backup — scénario B en cours d'exécution | Relevé Météo-France S19
7 | 06.05.2026 | S19/26 | Retard livraison | Retard livraison menuiseries Schüco 6 j (date contractuelle 25.05 → 02.06) | 6 | 0 | 3600 | Scénario B : 2 samedis travaillés pose + anticipation cloisons B-C | Note CCAG art. 19 en backup — défaillance fournisseur non imputable | Mail Schüco 06.05.26
TOTAUX — 7 aléas, historique chantier depuis démarrage |  |  |  |  | 23 | 0 | 23300 | dont 1 avenant signé + 2 aléas en cours
ANALYSE GLOBALE & SIMULATEUR DE PÉNALITÉS
Total jours d'aléa subis |  |  |  | 23 | Cumulé depuis démarrage chantier
Jours absorbés sans impact délai |  |  |  | 23 | Capacité d'absorption de l'équipe
Surcoût direct cumulé (rattrapages) |  |  |  | 23300 | Hors avenant facturé
Marge contractuelle restante |  |  |  | 0 | ⚠ Chemin critique atteint
Pénalité journalière contractuelle |  |  |  | 1850 | 1/1000ᵉ du marché 1 850 000 € HT
SIMULATEUR — Coût d'un dépassement de délai non couvert par CCAG art. 19
Jours de retard |  |  | Pénalité (€) |  |  | % du marché |  |  | Équivalent (rattrapage évité)
1 |  |  | 1850 |  |  | 0.1% |  |  | Glissement marginal — facilement contestable
3 |  |  | 5550 |  |  | 0.3% |  |  | Aléa absorbable par samedi travaillé
5 |  |  | 9250 |  |  | 0.5% |  |  | Seuil de bascule scénario A vs B
10 |  |  | 18500 |  |  | 1% |  |  | Surcoût ≈ 18 500 € — situation Hortensias actuelle
20 |  |  | 37000 |  |  | 2% |  |  | Situation critique — réunion d'urgence MOA
30 |  |  | 55500 |  |  | 3% |  |  | Risque de résiliation pour faute

## Suivi aléas en cours
SUIVI ALÉAS EN COURS — Workflow de traitement
Tableau de bord opérationnel des 2 aléas actifs — état d'avancement, actions à mener, échéances
ALÉA #6 — INTEMPÉRIE • Détection 04.05.2026 • Étanchéité terrasse Bât. A • 4 jours d'arrêt • Scénario B retenu
Étape | DÉTECTION | DIAGNOSTIC | NOTIFICATION INTERNE | CHIFFRAGE | SCÉNARIOS | DÉCISION | EXÉCUTION | CLÔTURE | Pièces jointes / livrables
Statut | FAIT | FAIT | FAIT | FAIT | FAIT | FAIT | EN COURS | À FAIRE | Relevé Météo-France semaine 19 • PV CR chantier • Note d'impact en backup
Date | 04.05 | 05.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09 → 23.05 | 30.05
Resp. | Chef chantier | Conducteur | Conducteur | BeWork | BeWork | Direction | Équipe étanch. | Conducteur
▶ PROCHAINE ACTION — Vérifier l'avancement étanchéité S20 (lundi 11.05) avec chef de chantier — Échéance : 14.05.2026
ALÉA #7 — RETARD LIVRAISON • Détection 06.05.2026 • Menuiseries Schüco • 6 jours de retard fournisseur • Scénario B retenu
Étape | DÉTECTION | DIAGNOSTIC | NOTIFICATION INTERNE | CHIFFRAGE | SCÉNARIOS | DÉCISION | EXÉCUTION | CLÔTURE | Pièces jointes / livrables
Statut | FAIT | FAIT | FAIT | FAIT | FAIT | FAIT | EN COURS | À FAIRE | Mail Schüco 06.05 • Bon de commande initial • Confirmation date livraison 02.06
Date | 06.05 | 06.05 | 07.05 | 07.05 | 08.05 | 08.05 | 09 → 23.05 | 30.05
Resp. | Conducteur | Conducteur | Conducteur | BeWork | BeWork | Direction | Équipe pose | Conducteur
▶ PROCHAINE ACTION — Confirmer date livraison Schüco par mail (semaine S21) + organiser samedi de pose S22 — Échéance : 18.05.2026
ACTIONS IMMÉDIATES — semaine du 11.05 au 23.05.2026
# | Action |  |  |  | Aléa | Responsable |  | Échéance | Priorité | Statut
1 | Confirmer date livraison Schüco par mail |  |  |  | #7 | Conducteur |  | 12.05 | HAUTE | À faire
2 | Bon de commande heures sup étanchéité 3 samedis |  |  |  | #6 | Conducteur |  | 13.05 | HAUTE | À faire
3 | Réservation intérim plaquistes anticipation cloisons B-C |  |  |  | #7 | Conducteur |  | 14.05 | HAUTE | Fait
4 | Vérif planning séquençage zones B-C / étanchéité partielle |  |  |  | #6+7 | BeWork |  | 14.05 | HAUTE | Fait
5 | Note d'information MOA (pas CCAG art. 19 — info) |  |  |  | #6+7 | BeWork |  | 15.05 | MOYENNE | À faire
6 | Préparer Note CCAG art. 19 en backup si scénario B échoue |  |  |  | #6+7 | BeWork |  | 18.05 | MOYENNE | Fait
7 | CR de chantier intégrant les aléas et scénario |  |  |  | #6+7 | Conducteur |  | 16.05 | MOYENNE | Fait
8 | Suivi exécution samedi 16.05 étanchéité — reporting |  |  |  | #6 | Chef chantier |  | 16.05 | HAUTE | À faire
9 | Préparer dossier clôture aléas pour archive chantier |  |  |  | #6+7 | BeWork |  | 30.05 | BASSE | À faire

## Matrice criticité & prévention
MATRICE DE CRITICITÉ & PLAN DE PRÉVENTION
Probabilité × Impact — positionnement des 8 types d'aléas + mesures préventives mises en place chantier Hortensias
MATRICE PROBABILITÉ × IMPACT — chantier Hortensias
| IMPACT DÉLAI → | < 1 j Négligeable | 1-2 j Faible | 3-5 j Modéré | 6-10 j Fort | +10 j Majeur
PROBABILITÉ ↑ | Très forte
| Forte |  | Co-activité |  | Intempérie Retard livraison
| Moyenne |  | Absence | OS MOA
| Faible |  | Sinistre | Malfaçon | Défaut autoris.
Très faible
Légende criticité :
FAIBLE | Tolérable, suivi standard | MODÉRÉ | Surveillance active | ÉLEVÉ | Mesures préventives obligatoires | CRITIQUE | Plan d'action immédiat
PLAN DE PRÉVENTION — mesures mises en place sur le chantier Hortensias
Type d'aléa |  | Criticité | Mesures préventives en place |  |  |  | Indicateurs d'alerte précoce | Fréquence suivi | Responsable
Intempérie |  | ÉLEVÉ | Bulletin météo Météo-France J-3 • Étanchéité programmée S18-S20 (printemps stable) • Stocks bâches sur site |  |  |  | Alerte orange/rouge précipitations • Pluviométrie > 20 mm/jour | Quotidien | Chef chantier
Retard livraison |  | ÉLEVÉ | Bons de commande J-21 • Confirmation fournisseurs J-7 • Doubles sources alternatives identifiées |  |  |  | Mail retard fournisseur • Stock fournisseur < seuil critique | Hebdomadaire | Conducteur
OS MOA |  | MODÉRÉ | Acceptation conditionnelle à avenant signé AVANT exécution • Chiffrage type pré-formulé |  |  |  | Demande verbale en réunion chantier • Mention CR réunion | Mensuel | Conducteur
Co-activité |  | MODÉRÉ | Planning séquencé par zone (A/B/C/D) • PPSPS révisé à chaque entrée corps d'état |  |  |  | Réunion sécurité hebdo • Plaintes équipes | Hebdomadaire | OPC + Chef ch.
Absence personnel |  | MODÉRÉ | Chef adjoint formé sur tous lots • Carnet d'adresses 3 entreprises intérim qualifiées |  |  |  | Taux d'absentéisme > 5% • Pic charge mentale équipe | Hebdomadaire | RH + Chef ch.
Malfaçon |  | MODÉRÉ | Auto-contrôle chaque corps d'état • Contrôle MOE hebdomadaire • Photos avant intervention suivante |  |  |  | Réserves cumulées > 5 par lot • Reprise d'ouvrage | Hebdomadaire | MOE + Chef ch.
Défaut autorisation |  | MODÉRÉ | DICT déposées J-30 • Suivi calendrier ABF • Recours hiérarchique préparé en cas de blocage |  |  |  | Délai admin dépassé • Demande complémentaire administration | Mensuel | Conducteur
Sinistre / Vol |  | FAIBLE | Clôture chantier + portail verrouillé • Gardiennage week-end S40+ • Caméras zones sensibles |  |  |  | Tentative intrusion détectée • Saison touristique zone urbaine | Continu | Sécurité chantier
RÈGLE D'OR — Anticiper coûte 1, réparer coûte 10. La prévention est l'investissement le plus rentable du chantier.

## Typologie & cascade
TYPOLOGIE DES ALÉAS & CASCADE DÉCISIONNELLE
Grille de référence — pour chaque type d'aléa : base CCAG, preuves, délai de notification, cascade décisionnelle
Type d'aléa | Définition / déclencheur | Base CCAG-Travaux | Preuves à collecter (impératif) | Délai notification MOA | Cascade décisionnelle (ordre) | Modèle note d'impact
Intempérie | Conditions climatiques empêchant l'exécution conforme (pluie, gel, vent, température < -5°C béton) | Art. 19.2 — événement extérieur non imputable à l'entreprise | 1. Relevé Météo-France de la station la plus proche 2. Photos du chantier dans les conditions 3. Mention sur le CR de chantier signé | Sans délai — dès constatation. Note CCAG dans les 15 jours suivant la fin de l'épisode. | 1. Vérifier marges disponibles 2. Anticipation possible sur tâche compatible ? 3. Rattrapage samedi (+50% heures) 4. Recalage date livraison + note CCAG | Note CCAG art. 19 — intempérie (modèle joint au skill)
Retard livraison | Défaillance fournisseur sur date contractuelle de livraison matériaux/équipements | Art. 19.2 — force majeure / cas fortuit non imputable | 1. Mail/courrier fournisseur reconnaissant le retard 2. Bon de commande signé avec date initiale 3. Calcul de l'impact sur le chemin critique | Dès confirmation du fournisseur. Note CCAG sous 15 jours. | 1. Solliciter une livraison partielle prioritaire 2. Vérifier source alternative équivalente 3. Anticipation d'une autre tâche 4. Recalage planning + note CCAG | Note CCAG art. 19 — défaillance fournisseur
Absence personnel | Arrêt maladie / accident / démission impactant une équipe clé | Non couvert CCAG — risque à charge de l'entreprise | 1. Arrêts de travail / déclarations 2. Justificatif d'embauche de remplaçant 3. Délai d'intérim documenté | Aucun — gestion interne sauf impact > 5j sur chemin critique | 1. Réorganisation interne équipes 2. Promotion temporaire chef adjoint 3. Intérim qualifié 4. Si impact critique : information MOA pour transparence | Pas de note CCAG — fiche interne RH
OS MOA | Ordre de Service modificatif émis par maîtrise d'ouvrage en cours d'exécution | Art. 13 / 14 — modifications en cours d'exécution | 1. OS écrit et signé MOE/MOA 2. Chiffrage détaillé en avenant 3. Impact planning chiffré | Accusé réception sous 48h. Chiffrage avenant sous 15 jours. | 1. Acceptation OS conditionnée à avenant signé 2. Chiffrage temps + matières + marge 3. Vérification compatibilité planning 4. Signature avenant AVANT exécution | Avenant chiffré (pas une note d'impact)
Co-activité bloquée | Impossibilité d'exécuter par superposition physique de plusieurs lots | Art. 31 — coordination des lots, responsabilité partagée | 1. PV de réunion de chantier mentionnant le blocage 2. Photos du conflit physique 3. Mail au coordonnateur OPC | Mention immédiate au CR de chantier hebdomadaire | 1. Séquençage par zone (le plus fréquent) 2. Travail décalé en équipes 3. Co-activité encadrée par PPSPS révisé 4. Si bloqué : recalage planning et note CCAG | PV de chantier (interne) + note CCAG si impact délai
Malfaçon | Non-conformité d'un ouvrage détectée avant réception ou en cours d'exécution | Art. 27 / 28 — qualité et reprise des ouvrages | 1. PV de constat MOE/contrôleur 2. Photos détaillées 3. Devis de reprise 4. Responsabilité identifiée | Sans délai — la reprise relève de l'obligation contractuelle | 1. Constat contradictoire MOE 2. Identification responsabilité (sous-traitant ?) 3. Chiffrage reprise 4. Exécution sous contrôle MOE 5. PV de levée | Pas de note CCAG — gestion interne reprise
Défaut autorisation | Retard ou refus d'autorisation administrative (DICT, ABF, permis modificatif) | Art. 19 — événement extérieur non imputable | 1. Récépissé de la demande d'autorisation 2. Délai légal de réponse 3. Mail/courrier de l'administration | Dès dépassement du délai légal de réponse de l'administration | 1. Relance administration 2. Démarrage des tâches non concernées 3. Si refus : modification projet + nouvelle demande 4. Note CCAG en parallèle | Note CCAG art. 19 — défaut autorisation
Sinistre / Vol | Vol, vandalisme, dégradation, incendie, dégât des eaux sur le chantier | Art. 24 — sécurité du chantier (responsabilité entreprise) | 1. PV de gendarmerie / police 2. Photos avant/après 3. Liste détaillée du matériel volé 4. Déclaration d'assurance | Sans délai — déclaration assurance sous 48h | 1. Sécurisation immédiate du chantier 2. Déclaration assurance 3. Remplacement matériel 4. Si impact délai : information MOA | Pas de note CCAG — déclaration assurance
RÈGLE D'OR — Tout aléa doit être tracé, daté, justifié. La traçabilité est la première sécurité juridique en cas de litige.

## Marges & Chemin critique
MARGES & CHEMIN CRITIQUE
Identifié par le skill à partir des dépendances et durées
Phase | Lot | Marge libre (j) | Marge totale (j) | Visu marge | Chemin critique | Risque
Gros œuvre | Fondations / Élévation / Charpente | 3 | 8 | ███····· | Non | Faible
Enveloppe | Façade | 5 | 8 | █████··· | Non | Faible
Enveloppe | Étanchéité terrasse Bât. A | 0 | 0 | ········ | OUI | ÉLEVÉ
Enveloppe | Menuiseries extérieures | 0 | 0 | ········ | OUI | ÉLEVÉ
Second œuvre | Cloisons | 2 | 5 | ██······ | Non | Modéré
Second œuvre | Électricité / Plomberie | 3 | 5 | ███····· | Non | Modéré
Second œuvre | Plâtrerie / Peinture | 4 | 8 | ████···· | Non | Faible
Finitions | Sols / Équipements | 3 | 6 | ███····· | Non | Faible
Finitions | OPR / Levée réserves | 0 | 0 | ········ | OUI | ÉLEVÉ
INTERPRÉTATION
▸ Le chemin critique traverse étanchéité terrasse Bât. A → menuiseries extérieures → OPR.
▸ Tout aléa sur ces phases impacte directement la livraison du 13.11.2026.
▸ Les phases gros œuvre et façade disposent de marges confortables (3 à 8 jours) — pas de risque délai.
▸ Recommandation : surveiller particulièrement la météo S18-S20 et la livraison Schüco confirmée pour S21.